作业任务

阅读选定的开源项目代码，进行代码注释、代码质量分析、项目改进。

实践指南

实践脚本

表1  指南实施脚本

| 目的 |  | 指导一个学生团队实践开源项目学习和改进，包含教师和学生脚本。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口准则 |  | - 本实践作为软件工程课程的补充，同期开设 - 为期11周左右 - 教师课内提供基本指导，提供相关资料 - 学生团队5人 - 学生有小规模程序编写经历 |  |
| 概述 |  | 本过程用于以学生团队形式在教师指导下开展一个中小型开源软件项目的代码精读和项目维护。 |  |
| 周次 | 步骤 |  | 详细说明 |
| 1 | 预备1 |  | - 学生阅读TSPi的第1-3章、16-18章； - 完成团队组建； - 教师布置项目任务； - 学生熟悉项目 - 学生开始开发环境搭建：安装开发环境、下载项目、在本地开发环境中建立项目并能够调试； - 教师检查环境搭建； |
| 2-3 | 预备2 |  | - 个人： - 学生阅读TSPi的11-15章、4-5章； - 小组： - 小组召开第一次组会，完成角色分配（组长、开发经理、计划经理、质量和过程经理、支持经理），各个角色结合自己职责对小组提出相关工作要求。注意：除了承担上述角色职责外，每个团队成员都要参与代码精读和完善开发工作，最后考核是要逐人核算工作量的。 - 小组在公共git平台（Github、Gitee等）上托管项目、使用git推送项目到公共git平台，在版本库中建立“src”和“doc”两个文件夹，分别存储软件系统的源代码和报告文档、 建立master、develop以及成员分支(“成员姓名首字母_branch”作为分支名)，将当前版本存入master目录下。每个人至少完成一次push。 |
| 4 | 用户界面分析建模 |  | - 个人： - 学生阅读TSPi第6-9章； - 熟悉Django架构；开始进行初步代码标注； - 小组： - 召开组会，制定新一周的计划，总结前一阶段的工作； - （1）初始化数据库、选定博客主题，将所有测试数据根据主题实例化；（2）分析项目的用户界面设计，以截屏和思维导读的形式说明系统的界面和界面流转关系；（3）分析界面对应的模板的功能和模板之间、模板与tag之间的继承、包含关系，使用UML中的包图绘制模板之间的上述关系模型。（4）将上述（2）、（3）的结果形成文档，根据给定模板撰写和提交界面设计文档； |
| 5 | 数据模型分析建模 |  | - 个人： - 学生阅读TSPi第6-9章； - 熟悉Django架构；开始进行初步代码标注； - 小组： - 召开组会，制定新一周的计划，总结前一阶段的工作； - 分析项目的数据库和model，通过类图建模系统的数据模型；根据给定模板撰写和提交数据模型设计文档，其中数据模型建模文件以图片形式放入文档中，最终文档应当确保位于Gitee上项目master分支doc目录。 |
| 6 | 架构分析 |  | - 小组：召开组会，制定新一周的计划，总结前一阶段的工作； - 分析项目的整体架构，建立系统架构模型（包括系统数据流图、主要数据条目的数据字典、用例图、用例说明、每个用例的顺序图、系统架构图），提交泛读报告； - 同时进行代码标注； |
| 7-8 | 代码精读+代码质量评估 |  | - 小组：召开组会，制定新一周的计划，总结前一阶段的工作； - 小组；每个人选择一个app（从INSTALLED_APPS定义的app中选择）进行代码精读和注释（每个人的注释要以自己姓名缩写打头，形如#xxx:…），并利用工具（比如IDE中的SonarQube插件可以进行单个文件的质量分析，Gitee平台上的质量分析工具等可以进行整个项目的质量分析）进行代码质量评估和改进。小组内每个人分析的app不能重复，为了便于后续修改系统，建议至少应覆盖到'blog','accounts','comments','djangoblog'。以小组形式提交质量分析报告、带注释的项目源码。 - 学习Python编码规范，总结重要规范，形成小组编码规范文档，作为下一步系统优化开发的基础。 - 给出下一步系统优化计划，优化的功能点越多得分越高。 |
| 9-10 | 系统完善 |  | - 小组：召开组会，制定下一阶段的计划，总结前一阶段的工作； - 优化DjangoBlog系统，修改完善功能或者新增功能，并完成基本测试（包括单元测试、集成测试、系统测试等）。本次作业得分将重点考虑功能点优化的数量、代码量。提交维护后的系统整体源码，撰写并提交“文档模板-开源软件泛读、标注和维护报告”； |
| 11 | 总结汇报 |  | - 阅读TSPi第10章； - 小组：召开组会，讨论实践总结及后续改进； - 大作业总结，提交“实践考评-开源软件大作业项目的自评报告”（附件中下载）。 - 小组打分与教师评价结合打分； |

编码规范

要求根据小组成员选定的编程语言，并参考学习业内的编码规范（比如Google的开源项目编码规范、《码出高效_阿里巴巴Java开发手册》https://github.com/chjw8016/alibaba-java-style-guide、《腾讯c++代码规范》 https://files-cdn.cnblogs.com/files/juking/腾讯Cplusplus编码规范.pdf）制定小组在项目实施过程中的基本编码规范，并遵照规范编写代码。规范至少要覆盖以下方面： 
1）缩进

2）变量命名

3）每行最多字符数
4）函数最大行数
5）函数、类命名
6）常量
7）空行规则
8）注释规则
9）操作符前后空格
10）其他规则

缺陷记录日志

记录缺陷类型、状态等信息，作为后续改进的基础。

学生姓名：

日期：

项目简述：

| 日期 | 编号 | 类型 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复花费的时间 | 缺陷简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

小组周总结模板

参见附件

小组迭代总结模板

参见附件

制品提交说明

老师的角色

我关注的是进度和质量，分阶段讲评打分。

建议使用的工具

- 原型开发工具

采用原型设计工具实现，如：Axure、Rapid、Balsamiq Mockups、Prototype、Composer、GUI Design Studio、Adobe设计组件、墨刀等等。

- 版本管理工具

Gitee或者Github等仓库进行版本管理

- 进度或者项目管理工具

- 进度猫：围绕甘特图，主要是进度管理，功能相对简单易用。免费版团队最多支持2人。

- PingCode项目管理：需求建模支持较有利，包括史诗、特性、用户故事、缺陷等的跟踪；支持迭代；支持敏捷开发Scrum和kanban两种方法以及瀑布模型方法，功能相对复杂。免费版团队最多支持25人（基本包含所有功能）。

- CODING项目管理（腾讯）：免费版不限成员数目，功能也比较全。

- 禅道项目管理等。

建议阅读和学习的相关知识链接

- 基于命令行的git本地版本管理：https://www.learnerhub.net/#/spaces/402/resources-docs/36596

- 基于图形界面的git本地版本管理：https://www.learnerhub.net/#/spaces/402/resources-docs/36597

- 基于vscode的git本地版本管理：https://www.learnerhub.net/#/spaces/402/resources-docs/36598

- 基于pycharm的git本地版本管理：https://blog.csdn.net/yiqibiancheng/article/details/103752623

- Pycharm+gitee实现远程项目托管（注意：pycharm配置连接gitee要使用邮箱名形式的用户名，而不是gitee上的昵称）：https://blog.csdn.net/qq_55380181/article/details/137632091

- UML之类图 https://www.cnblogs.com/LangZXG/p/6208716.html

- UML类图详解 https://blog.csdn.net/loumoxiaozi/article/details/81036408

- 如何编写一个好的需求规格说明书https://baijiahao.baidu.com/s?id=1765321328628476016&wfr=spider&for=pc

- 详解设计模式六大原则 https://www.cnblogs.com/toutou/p/4870926.html

- 数据库表结构设计的几条准则 https://www.cnblogs.com/wyq178/p/8549715.html

- 数据库表设计（一对多、多对多）https://blog.csdn.net/fighteryang/article/details/82848505

- 常见web攻击方法及防御手段总结 https://blog.csdn.net/qappleh/article/details/80485197

- 用户密码加密 https://blog.csdn.net/weixin_34221073/article/details/89652071

- JavaWeb项目前后端分离 https://www.cnblogs.com/donggedada/p/11377062.html

- RBAC用户、角色、权限、组设计方案 https://blog.csdn.net/ljw499356212/article/details/81055141

- 如何开好项目总结会https://www.cnblogs.com/xinz/archive/2011/11/20/2256310.html

- 知识荟（在线软件工程实践项目经验分享平台）：https://www.learnerhub.net/#/spaces/146